## Phân công
KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN
| TIÊU ĐỀ DỰ ÁN | Trang web chia sẻ bài viết kết hợp với hệ thống gợi ý
| THÀNH VIÊN NHÓM | Đinh Quang Ngọc
Phạm Việt Thắng
| NGÀY | 27/01/2022
STT | Tên công việc | Chi tiết | Người thực hiện | Tuần | Tiến độ
I | Lên ý tưởng và thiết lập dự án
1 | Lấy yêu cầu | Trang web cho phép người dùng đưa đăng tải các bài viết cũng như tương tác với các bài viết của người dùng khác, trang web sẽ gợi ý những bài viết dựa trên sở thích và lịch sử sự dụng trang web của người dùng | Cả nhóm | 1,2,3
2 | Phân rã chức năng, nghiệp vụ | các tính năng người dùng: (đăng nhập, đăng ký thành viên, đăng xuất, chỉnh sửa profile ….) | Cả nhóm | 1,2,3
CRUD bài viết và các tính năng liên quan như: comment, reaction, bookmark, upvote downvote
Xây dựng chức năng tìm kiếm, thông báo
Các tính năng người dùng tương tác vs ng dùng: follow, unfollow, donate …
Xây dựng các tình huống gợi ý bài viết( tại trang chủ, tại thông báo, sau khi đọc 1 bài nào đó … )
3 | Phân tích thiết kế CSDL |  | Thắng | 3
4 | Xây dựng giao diện người dùng |  | Cả nhóm | 3
5 | Tìm hiểu thuật toán hoặc service phù hợp áp dụng vào các tình huống gợi ý của trang web |  | Ngọc | 3,4
II | Back -end
1 | Tạo cơ sở dữ liệu người dùng | CSDL với MongoDB, redis | Thắng | 4,5,6
2 | Thiết kế các chương trình và thủ tục thực hiện các chức năng | Node.js
3 | Lấy dữ liệu từ user | thu thập các dạng dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu khác nhau: SQL server, MySQL, csv ,mongodb, xml, json…
III | Front-end và các chức năng có trong view
1 | Đăng nhập, đăng ký | React.js | Cả nhóm | 7,8,9,10,11
2 | Đăng nhập, đăng ký với các tài khoản mạng XH
3 | trang chủ
4 | trang cá nhân(xem và chỉnh sửa)
5 | CRUD bài viết(trang tạo, trang chỉnh sửa)
6 | Đọc và tương tác bài viết
7 | trang quản lý và thống kê tài khoản
8 | và 1 số trang khác …
III | Các tình huống gợi ý và thuật toán,model phù hợp
1 | Thuật toán hoặc các service phân tích dữ liệu | đánh giá và áp dụng phù hợp vào các chức năng | Ngọc | 5,6,7,8
2 | kho dữ kiệu | xây dựng kho dữ liệu, các tính năng nhập xuất dữ liệu phù hợp với việc phân tích
3 | ứng dụng | kết nối các thành phần
III | Kiểm thử trang web, hệ thống
1 | Deploy trang web |  | Cả nhóm | 12,13
2 | Kiểm thử trang web, hệ thống, fix lỗi |  | Cả nhóm | 12,13,14

## Yêu cầu
Yêu cầu :
- Tạo trang web quản lý học tập gồm các thành phân user: Admin, Giảng viên, Sinh viên.
- Là trang web tích hợp chức năng cho phép tạo, quản lý các khóa học. Nhằm đơn giản hóa việc quản lý khóa học, sinh viên, điểm số … của Admin và Giảng viên, giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc học tập, theo dõi quá trình học tập và điểm số.